## 사용법
<템플릿 사용방법>
* SIT중 Application 기능 목적으로 사용하는 템플릿입니다.
* 시나리오 작성 이해를 위해 예제를 함께 넣었습니다.
[테스트 시나리오]
| 테스트ID | 통합테스트 목적 또는 조직의 규정에 따라 ID형태를 결정
| ID명 | 통합테스트 그룹 이름 / *테이스ID, ID명 및 목적을 별도 시트로 구분하고, 테스트케이스에는 ID만 사용할 수도 있음
| 테스트목적 | 통합테스트 목적 설명/ *선택항목
| 시스템명 | 세부 항목별 대상 시스템명. 일반적으로 어플리케이션 이름임
| 예상결과 | 테스트에서 예상되는 결과를 사전에 정의함 *테스트시나리오에서 예상결과까지는 사전에 준비되어야 함
[테스트 수행결과]
| 1차결과~n차결과 | 테스트가 한번에 완료되지 않으므로 각 차수별로 결과를 정리함 *필요한 테스트 횟수 및 차수별 관리 여부는 조직에서 결정
| 최종 | n차까지에서 최종 테스트 상태를 표시
| 테스트결과/증빙 | 테스트 결과와 증빙 등록은 선택사항임. *통합테스트가 IT주관으로 진행되며, 결과 증빙 등록 및 관리의 효율성을 고려해 보면,
별도 테스트 결과 증빙없이, 시나리오의 정상여부와 결함관리만으로 충분할 수 있음
| 결함내용 및 조치 | 테스트 과정에서 발생한 결함사항과 조치 내용 등록
| 결함번호 | 결함 등록 번호

## 테스트ID
테스트ID | ID명 | 테스트 목적 (Optional)
SIT_001 | 주문하기 | 다양한 주문 수량 정상 입력 및 한도수량 체크
SIT_002 | 신용카드 결제 | 카드결제 팝업 화면을 통한 정상 결제 확인
SIT_003 | 배송정보 조회 | 쇼핑몰웹과 주문 화면에서 배송데이터 정상 조회 여부
SIT_004 | 주문취소 | 쇼핑몰웹 주문 취소시 주문 시스템에서정상 조회 여부
SIT_005 | 업체별 배송목록 배치 | 배치의 정상 수행 여부

## 통합테스트케이스
테스트 시나리오
테스트ID | ID명 | 세부순서 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 증빙 (Optional)
SIT_001 | Analysis페이지 이동 | 1 | Analysis 클릭 | Analysis page로 이동 | 정상적으로 Analysis page로 이동시 pass
SIT_001 | Information페이지 이동 | 1 | Infromation 클릭 | Information page로 이동 | 정상적으로 Information page로 이동시 pass
SIT_001 | Home페이지로 이동 | 1 | Home 클릭 | Home page로 이동 | 정상적으로 Home page로 이동시 pass
SIT_002 | Home 시,도/군/구별 위험도 | 1 | 시/도 바 클릭 | 대한민국에 존재하는 시/도 가 나열 | 정상적으로 시/도 바 나열시 pass
SIT_002 | Home 시,도/군/구별 위험도 | 2 | 시/군/구 바 클릭 | 첫단계에서 선택했던 시/도에 해당되는 시/군/구 나열 후 인근 산 표시 | 시/도에 해당되는 시/군/구가 정상적으로 나열시 pass
SIT_002 | Home 시,도/군/구별 위험도 | 3 | 1,2번 수행후 맵에 위험도 표시 되는지 확인 | 산출해 놓은 score에 따라 안전/관심/주의/위험 으로 map에 표시 | 산출 방식에 따라 안전/관심/주의/위험이 올바르게 표시되면 pass
SIT_003 | 시기별 산악사고 히스토그램 | 1 | 년도 범위 선택 | 선택한 범위 정확히 표시 | 선택한 범위에 올바르게 포함되면 pass
SIT_003 | 시기별 산악사고 히스토그램 | 2 | 선택한 범위에 따른 히스토그램 표시 | 선택한 범위에 따른 시기별 산악사고 비율을 히스토그램으로 표시 | 선택한 범위에 따른 사고비율이 올바르게 표시되면 pass
SIT_004 | 사고종별 산악사고 그래프 | 1 | 사고원인별 그래프가 웹페이지에 올바르게 표시되었는지 확인 | 사고원인별 사고 비율이 그래프에 정확히 표시 | 웹페이지에 그래프가 분석한결과대로 올바르게 표시되면 pass
SIT_005 | 시간대별 산악사고 히스토그램 | 1 | 시간대별 사고 히스토그램이 웹페이지에 올바르게 표시되었는지 확인 | 시간대별 사고 비율이 히스토그램에 정확히 표시 | 웹페이지에 히스토그램이 분서간 결과대로 올바르게 표시되면 pass
SIT_006 | 사고 발생빈도 Top 300 | 1 | 지도에 사고 건수에 비례해 원이 크게 나타나는지 확인 | 사고가 많이 일어난 지역은 지도에 빨간원이 크게 나타나고 적게 일어난 지역은 작게 표시 | 분석한 사고 비율과 지도에 표시되는 원의 크기가 올바르게 나타나면 pass
SIT_007 | Wordcloud | 1 | 웹페이지에 wordcloud가 올바르게 표시되고있는지 확인 | 많이 언급된 단어가 wordcloud에 올바르게 표시되어 있어야함 | 의,에,은 등 wordcloud에 필요없는 단어가 포함되고 있지 않아야 pass
SIT_008 | 산악 사고 발생 장소 | 1 | 도 별 사고건수,위험도별 색깔이 제대로 나타나는지 확인 | 지도에 도 별로 나누어져 사고건수와,위험도별 색이 정확히 표시 | 위험도 지수에 맞게 색이 올바르게 표시 되었으면 pass